## Checklist
Control ID | Phase | Domaine/Composant | Contrôle (Action) | Critère de succès | KPI | Responsable (RACI) | Preuve attendue | Priorité | Échéance | Statut | Commentaires
ARS-001 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Définir et documenter la stratégie d'environnements (DEV/TEST/PPRD/PROD) | Stratégie approuvée et publiée | 100% environnements définis | Architecte (A), CISO (I) | Doc d'archi signée | Haute |  | À faire
ARS-002 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Implémenter naming & tagging standards (owner, coût, sensibilité) | Standards appliqués automatiquement | % ressources taguées > 98% | Plateforme (R) | Politique + export inventaire | Haute |  | À faire
ARS-003 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Activer politiques 'deny' (public endpoints, locations) | Policies déployées et testées | 0 service public exposé | SecOps (R) | Export policies + rapport scan | Haute |  | À faire
ARS-004 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Configurer log central (tenant/landing zone) | Routage complet des logs | % services émettant logs > 95% | SecOps (R) | Tableau bord SIEM | Haute |  | À faire
ARS-005 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Mettre en place Key Management (CMK/HSM) et rotation < 90j | Clés créées, rotation planifiée | % secrets exp. < 3 mois = 0 | CISO (A) | Key inventory + policy | Haute |  | À faire
ARS-006 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Activer Defender/Cloud threat protection sur ressources data | Plans actifs | % ressources couvertes > 95% | SecOps (R) | Console Defender / équivalent | Haute |  | À faire
ARS-007 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | Déployer topologie Hub-&-Spoke | Peering et routage validés | Latence intra-spoke < SLA | Network (R) | Diagramme + tests ping | Haute |  | À faire
ARS-008 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | Activer Private Endpoints pour tous PaaS data | Aucun endpoint public | % services avec PE > 98% | Network (R) | Liste endpoints + test NSG | Haute |  | À faire
ARS-009 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | Configurer Private DNS et résolution split-horizon | Résolution OK | Taux succès résolution 100% | Network (R) | Sortie tests | Haute |  | À faire
ARS-010 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | WAF/Front Door pour API externes | Règles OWASP actives | Nb blocages/1000 req | SecOps (R) | Rapport WAF | Haute |  | À faire
ARS-011 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | Rôles RBAC/ABAC par domaines data | Modèle de rôles publié | % accès least-privilege > 95% | IAM (R) | Matrice d'accès | Haute |  | À faire
ARS-012 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | MFA + PIM pour comptes privilégiés | MFA/PIM activés | % admins en PIM = 100% | IAM (R) | Rapport IdP | Haute |  | À faire
ARS-013 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | Managed identities pour services | Aucun secret statique | % workloads MI > 95% | Plateforme (R) | Inventaire MI | Haute |  | À faire
ARS-014 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | Revue trimestrielle des accès (recertification) | Revue effectuée | % accès révoqués traités < 5j | Data Owner (A) | PV de revue | Haute |  | À faire
ARS-015 | Architecture & Sécurité | Clés & Secrets | Centraliser secrets dans Vault/KMS | Aucun secret en clair dans code | % repos sans secrets = 100% | SecOps (R) | Rapport secret scanning | Haute |  | À faire
ARS-016 | Architecture & Sécurité | Clés & Secrets | Activer rotation automatique | Rotation < 90j | % secrets échus = 0 | SecOps (R) | Planning rotation | Haute |  | À faire
ARS-017 | Architecture & Sécurité | Clés & Secrets | Double encryption pour données sensibles | Exigence appliquée aux zones PII | % datasets PII en double chiffrement | CISO (A) | Config stockage | Haute |  | À faire
ARS-018 | Architecture & Sécurité | Journalisation & Observabilité | Configurer diagnostics pour services data | Logs/metrics complets | % services avec diagnostics > 95% | Plateforme (R) | Export config | Moyenne |  | À faire
ARS-019 | Architecture & Sécurité | Journalisation & Observabilité | Alerting SLO/SLA (latence, échec jobs) | Alertes opérationnelles actives | MTTD < 5min, MTTR < 30min | Ops (R) | Liste alertes | Moyenne |  | À faire
ARS-020 | Architecture & Sécurité | Journalisation & Observabilité | Tableau de bord FinOps | Vue coûts par tag | Écart budget mensuel < ±10% | FinOps (R) | Rapport coûts | Moyenne |  | À faire
ARS-021 | Architecture & Sécurité | Data Lake & Stockage | Créer zones Raw/Silver/Gold (containers/buckets) | Zonage actif | % datasets classés par zone > 95% | Architecte (A) | Arborescence | Moyenne |  | À faire
ARS-022 | Architecture & Sécurité | Data Lake & Stockage | Activer versioning + lifecycle policies | Rétention conforme | % objets avec policy > 95% | Ops (R) | Politique stockage | Moyenne |  | À faire
ARS-023 | Architecture & Sécurité | Data Lake & Stockage | Chiffrement CMK et TLS 1.2+ | Conformité crypto | Non-conformités = 0 | SecOps (R) | Rapport scan | Moyenne |  | À faire
ARS-024 | Architecture & Sécurité | Warehouse & Compute | Provisionner compute (Synapse/Spark/Snowflake) | Taille adaptée aux SLA | % jobs sous SLA > 95% | Data Eng (R) | Sizing note | Moyenne |  | À faire
ARS-025 | Architecture & Sécurité | Warehouse & Compute | Auto-scale et auto-suspend | Optimisation coûts | Idle time < 5% | FinOps (R) | Metrics usage | Moyenne |  | À faire
ARS-026 | Architecture & Sécurité | Warehouse & Compute | Sécurité : RLS/CLS au niveau Gold | Masquage dynamique actif | % tables PII protégées = 100% | SecOps (R) | Policies DDL | Moyenne |  | À faire
ARS-027 | Architecture & Sécurité | Ingestion & Orchestration | Standardiser pipelines batch/stream | Patterns réutilisables | % pipelines sur patrons > 80% | Data Eng (R) | Catalogue patterns | Moyenne |  | À faire
ARS-028 | Architecture & Sécurité | Ingestion & Orchestration | Idempotence & reprise (checkpointing) | Relance sans doublons | Incidents doublons = 0 | Data Eng (R) | Logs tests | Moyenne |  | À faire
ARS-029 | Architecture & Sécurité | Ingestion & Orchestration | Orchestration déclarative (ADF/Airflow/Workflows) | Infra as Code | % pipelines IaC > 90% | Plateforme (R) | Repos IaC | Moyenne |  | À faire
ARS-030 | Architecture & Sécurité | Data Quality & Schéma | Contrats de schéma (avro/json, expectations) | Validation en CI | % jobs avec schema checks > 90% | Data Eng (R) | Rapport CI | Moyenne |  | À faire
ARS-031 | Architecture & Sécurité | Data Quality & Schéma | Règles de qualité (completeness, uniqueness) | DQ ≥ 90% | % datasets DQ >= 90% | Data Steward (R) | Rapport DQ | Moyenne |  | À faire
ARS-032 | Architecture & Sécurité | Data Quality & Schéma | Quarantaine des données non conformes | Isolation automatique | Taux d'échecs traités < 24h | Ops (R) | Runbook | Moyenne |  | À faire
ARS-033 | Architecture & Sécurité | Catalog & Gouvernance | Déployer Data Catalog (glossaire, lineage) | Scan sources automatiques | % datasets catalogués ≥ 90% | CDO (A) | Capture écran | Moyenne |  | À faire
ARS-034 | Architecture & Sécurité | Catalog & Gouvernance | Classifier PII/sensibilité | Étiquettes appliquées | % PII classifiées = 100% | DPO (A) | Rapport classification | Moyenne |  | À faire
ARS-035 | Architecture & Sécurité | Catalog & Gouvernance | Processus de demande d'accès (workflow) | Traçabilité bout-en-bout | Délai moyen < 2j | Data Owner (A) | Logs workflow | Moyenne |  | À faire
ARS-036 | Architecture & Sécurité | Sécurité des données | Masquage dynamique / tokenisation | Règles par domaine | % colonnes sensibles masquées = 100% | SecOps (R) | DDL policies | Haute |  | À faire
ARS-037 | Architecture & Sécurité | Sécurité des données | Row/Column Level Security sur Gold | Filtrage par attribut | % tables Gold avec RLS/CLS = 100% | SecOps (R) | Tests RLS | Haute |  | À faire
ARS-038 | Architecture & Sécurité | Sécurité des données | DLP (prévention exfiltration) | Règles export/email/ftp | Tentatives bloquées/1000 req | CISO (A) | Rapport DLP | Haute |  | À faire
ARS-039 | Architecture & Sécurité | Conformité & RGPD | PIA pour traitements sensibles | PIA validé DPO | % traitements sensibles avec PIA = 100% | DPO (A) | Dossier PIA | Moyenne |  | À faire
ARS-040 | Architecture & Sécurité | Conformité & RGPD | Registre des traitements et bases légales | Registre à jour | Mises à jour < 3 mois | DPO (A) | Registre | Moyenne |  | À faire
ARS-041 | Architecture & Sécurité | Conformité & RGPD | Droits des personnes (accès/effacement) | Processus éprouvés | SLA requêtes < 30j | Juridique (R) | Runbooks + preuves | Moyenne |  | À faire
ARS-042 | Architecture & Sécurité | CI/CD & IaC | Infra as Code (Terraform/Bicep) 100% ressources | Déploiements reproductibles | % ressources IaC ≥ 95% | Plateforme (R) | Repos IaC | Moyenne |  | À faire
ARS-043 | Architecture & Sécurité | CI/CD & IaC | Scans sécurité (SAST, IaC, secrets) en CI | Blocking sur critiques | CVEs critiques non corrigées = 0 | SecDevOps (R) | Rapports CI | Moyenne |  | À faire
ARS-044 | Architecture & Sécurité | CI/CD & IaC | Promotion multi-envs avec approvals | Traçabilité complète | Déploiements non approuvés = 0 | Ops (A) | Logs pipeline | Moyenne |  | À faire
ARS-045 | Architecture & Sécurité | MLOps & Modèles | Registry modèles + approbation | Gate de validation | % modèles passés par registry = 100% | Data Science (R) | Registry | Moyenne |  | À faire
ARS-046 | Architecture & Sécurité | MLOps & Modèles | Monitoring dérive/performance | Alertes qualité | Drift détecté traité < 7j | Data Science (R) | Dashboard | Moyenne |  | À faire
ARS-047 | Architecture & Sécurité | MLOps & Modèles | Déploiement blue/green ou shadow | Rollback instantané | Incidents prod modèles = 0 P1 | Data Science (R) | Runbook | Moyenne |  | À faire
ARS-048 | Architecture & Sécurité | Résilience & DRP | Backups immutables & PITR | Tests de restauration OK | RTO/RPO atteints | Ops (R) | Rapport test DR | Moyenne |  | À faire
ARS-049 | Architecture & Sécurité | Résilience & DRP | Multi‑AZ/region si requis | Architecture tolérante | % workloads critiques multi‑AZ = 100% | Architecte (A) | Doc archi | Moyenne |  | À faire
ARS-050 | Architecture & Sécurité | Résilience & DRP | Runbooks incidents data | Escalade & comms | MTTR < 30 min P1 | Ops (R) | Runbooks | Moyenne |  | À faire
ARS-051 | Architecture & Sécurité | FinOps | Budgets/alerts par tag projet | Alertes actives | Dépassements > 10% = 0 | FinOps (R) | Screens budgets | Moyenne |  | À faire
ARS-052 | Architecture & Sécurité | FinOps | Droitsizing compute (auto-scale/suspend) | Coût optimisé | Idle < 5% | FinOps (R) | Rapport usage | Moyenne |  | À faire
ARS-053 | Architecture & Sécurité | FinOps | Showback/chargeback mensuel | Refacturation transparente | % projets avec showback = 100% | Finance (A) | Rapport mensuel | Moyenne |  | À faire
ARS-054 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-055 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-056 | Architecture & Sécurité | Fondations / Landing Zone | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-057 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-058 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-059 | Architecture & Sécurité | Réseau & Connexions privées | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-060 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-061 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-062 | Architecture & Sécurité | Identités & Accès (IAM) | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-063 | Architecture & Sécurité | Clés & Secrets | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-064 | Architecture & Sécurité | Clés & Secrets | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-065 | Architecture & Sécurité | Clés & Secrets | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-066 | Architecture & Sécurité | Journalisation & Observabilité | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-067 | Architecture & Sécurité | Journalisation & Observabilité | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-068 | Architecture & Sécurité | Journalisation & Observabilité | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-069 | Architecture & Sécurité | Data Lake & Stockage | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-070 | Architecture & Sécurité | Data Lake & Stockage | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-071 | Architecture & Sécurité | Data Lake & Stockage | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-072 | Architecture & Sécurité | Warehouse & Compute | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-073 | Architecture & Sécurité | Warehouse & Compute | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-074 | Architecture & Sécurité | Warehouse & Compute | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-075 | Architecture & Sécurité | Ingestion & Orchestration | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-076 | Architecture & Sécurité | Ingestion & Orchestration | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-077 | Architecture & Sécurité | Ingestion & Orchestration | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-078 | Architecture & Sécurité | Data Quality & Schéma | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-079 | Architecture & Sécurité | Data Quality & Schéma | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-080 | Architecture & Sécurité | Data Quality & Schéma | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-081 | Architecture & Sécurité | Catalog & Gouvernance | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-082 | Architecture & Sécurité | Catalog & Gouvernance | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-083 | Architecture & Sécurité | Catalog & Gouvernance | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-084 | Architecture & Sécurité | Sécurité des données | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-085 | Architecture & Sécurité | Sécurité des données | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-086 | Architecture & Sécurité | Sécurité des données | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-087 | Architecture & Sécurité | Conformité & RGPD | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-088 | Architecture & Sécurité | Conformité & RGPD | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-089 | Architecture & Sécurité | Conformité & RGPD | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-090 | Architecture & Sécurité | CI/CD & IaC | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-091 | Architecture & Sécurité | CI/CD & IaC | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-092 | Architecture & Sécurité | CI/CD & IaC | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-093 | Architecture & Sécurité | MLOps & Modèles | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-094 | Architecture & Sécurité | MLOps & Modèles | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-095 | Architecture & Sécurité | MLOps & Modèles | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-096 | Architecture & Sécurité | Résilience & DRP | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-097 | Architecture & Sécurité | Résilience & DRP | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-098 | Architecture & Sécurité | Résilience & DRP | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-099 | Architecture & Sécurité | FinOps | Revue sécurité pré‑prod (change advisory) | Go/NoGo formalisé | % releases avec revue = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-100 | Architecture & Sécurité | FinOps | Test d'intrusion ciblé (data perimeter) | Vulnérabilités critiques=0 | Nb vulnérabilités critiques | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire
ARS-101 | Architecture & Sécurité | FinOps | Recertification trimestrielle fournisseurs/connexions | Contrats/kits à jour | % connecteurs revus = 100% | CISO (A) | Rapport / PV | Moyenne |  | À faire

## KPIs
KPI | Formule | Seuil de référence
% ressources IaC | Nb ressources gérées IaC / Nb total ressources | >=95%
% datasets catalogués | Nb datasets documentés / Nb total datasets | >=90%
SLA jobs | Nb jobs sous SLA / Nb jobs totaux | >=95%
Idle compute | Temps idle / Temps total compute | <5%
Exposition publique | Nb services exposés publiquement | 0
Rotation secrets | Âge moyen des secrets | <90 jours
DQ score | Score moyen règles DQ (Silver/Gold) | >=90%
PII protégées | % tables PII avec RLS/CLS/masquage | 100%
Drift modèles traité | Délai correction dérive | <7 jours

## README
Instructions
Checklist Architecture & Sécurité — Data Platform
Comment utiliser :
1) Filtrez par 'Domaine/Composant' et 'Applicabilité (Stack)' (Azure, Snowflake).
2) Renseignez 'Responsable', 'Échéance' et mettez à jour 'Statut' (À faire, En cours, Fait).
3) Uploadez les 'Preuves attendues' dans votre référentiel et pointez le lien en commentaire.
4) Suivez les indicateurs définis dans l'onglet KPIs et alimentez votre cockpit d'observabilité.

## Glossaire
Terme | Définition
RLS/CLS | Row/Column Level Security : filtrage par lignes/colonnes selon l'identité
PIM | Privileged Identity Management : élévation d'accès temporaire
CMK | Customer-Managed Key : clé gérée par le client
IaC | Infrastructure as Code
DQ | Data Quality
PIA | Privacy Impact Assessment (Analyse d'Impact)